## Sheet1
■ Jein WebDesigner 1.0 WBS | [8 empty] | 10월 |  |  |  |  | 11월 | [21 empty] | 12월
[9 empty] | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W |  |  |  |  | 7W |  |  |  |  | 8W |  |  |  |  | 9W |  |  |  |  | 10W
구분 | 구현 프로세스 | 기능 | 세부 내용 | 시작일 | 종료일 | 비고 | 진행율 | 담당자 | 10/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
WebDesigner | bpmn.js 적용 | Activity Editor | activity를 이용하여 프로세스를 디자인하는 에디터 영역 개발
|  | view 설정 | 액티비티 목록, activity editor, 프로퍼티를 나타내는 디자인 고려
|  | xml to xml | bpmn.js에서 사용하는 xml구조를 통해 jbot 에서 활용하는 xml 구조로 컨버팅 하는 기능 고려
| Activity 개발 General | Group-Module | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 subcanvas 기능 고려
|  | Functions-Replace | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Functions-GetValue | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Functions-Split | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Loop-DataTable | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 subcanvas 기능 고려
|  | Loop-WebElements | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 subcanvas 기능 고려
|  | Loop-AppElements | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 subcanvas 기능 고려
|  | Loop-StringArray | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 subcanvas 기능 고려
|  | Statements-If | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 조건문(if/else) 기능 고려
|  | Variable-Operation | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Windows-MouseEvent | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Windows-SendKey | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Windows-MessageBox | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Windows-CopyToClipboard | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Windows-PasteFromClipboard | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Log-Logger | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Log-WriteFile | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Date-Cal | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Date-Function | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
| Activity 개발 Web | Web-IE | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | Web-Chrome | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | WebElement-Click | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-InputKEy | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-Select | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-FindElements | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-FindElement | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-ExtractTable | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-GetElementText | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WebElement-Alert | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Web-Close | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
| Activity 개발 App | App-Win32 | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | AppElement-Click | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | AppElement-InputKey | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | AppElement-SendKey | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | AppElement-FindElement | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | AppElement-FindElements | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | AppElement-GetProperty | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | App-Close | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | App-TaskKill | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
| Activity 개발 File | WriteFile-CSV | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | WriteFile-Text | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | ReadFile-CSV | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | ReadFile-Text | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | ReadFile-ImageToStringByPosition | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | ReadFile-PDFToString | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Files-Exists | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Files-Delete | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Files-Move | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Files-Copy | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Files-FindFiles | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
| Activity 개발 Excel | Excel-Open | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-Close | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-ReadCell | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-ReadRange | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-WriteCell | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-WriteRange | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-AppendRange | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-CopyCells | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-PasteCells | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-AddSheet | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | Excel-Save | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
| Activity 개발 Screen | Screen-MouseEvent | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | Screen-SendKey | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | Screen-IfExists | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | Screen-Capture | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
|  | Screen-Explorer | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발 및 Selector(socket 통신을 이용한 .exe 파일 실행) 기능 개발
| Activity 개발 SAPGUI | SAPGUI-OpenOnExistingSession | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-CloseSession | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-InputText | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-SelectContextMenu | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-SelectComboBox | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-SelectRadioButton | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-ClickButton | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-SendKey | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
|  | SAPGUI-SendTCode | 액티비티의 프로퍼티 화면 개발
| convert 기능 개발 | XML to JSON Convertor | bpmn.js로 부터 생성 OR LOAD 된 프로세스 데이터(XML)를 브라우저에서 사용하기 위해 JSON 객체로 convert하는 기능 개발
|  | JSON to XML Convertor | bpmn.js를 통해 생성한 프로세스, 변수 영역 등 브라우저에서 사용하는 데이터(JSON)을 저장, 실행 하기 위해 XML 구조로 변경하는 convert 기능 개발
| Ediror 기능 | Activity 목록 뷰 | Activity 목록 뷰
|  | workspace 목록 | 로컬영역의 workspace의 폴더 추가, 삭제 기능 및 폴더 하위의 .jars 파일 목록
|  | config 파일 기반 속성 컨트롤 | robotproperty.json 파일에 따른 속성의 변경 사항 적용 기능
|  | activity 프로퍼티 뷰 | activity의 프로퍼티를 나타내는 뷰
|  | new 기능 | 프로세스를 디자인하기 위한 공간(tab구조)를 생성하는 기능
|  | save 기능 | 디자인된 프로세스의 데이터(json)을 통해 xml로 변환 후 .jars 파일로 생성하기 위한 기능
|  | load 기능 | 로컬에 저장된 .jars 파일을 읽어(xml) 브라우저(webDesigner)에서 사용 가능한 정보(json)으로 변환하여 에디터에 프로세스를 나타내는 기능
|  | run 기능 | webDesiger를 통해 생성된 프로세스 데이터(json)을 xml로 컨버팅 후 로봇 데몬을 통해 실행하는 기능
|  | saveAS 기능 | 로컬에 저장된 .jars 파일을 다른 이름으로 저장하는 기능
|  | 닫기 기능 | 현재 열려있는 프로세스 디자인 탭을 닫는 기능
|  | 모두 닫기 기능 | 열려있는 프로세스 디자인 탭을 모두 닫는 기능
|  | 암호화 기능 | String 타입 변수를 암호화 하는 기능
|  | DB Setting 기능 | 데이터 베이스 접속 정보 설정 화면 개발
|  | 변수 설정 뷰 | 전역 변수 또는 지역 변수로 사용할 변수를 선언하는 영역 개발
|  | 초기화 | webDesigner 오픈 시 과거 작업 상태로 열리게 하는 기능, 종료시점의 탭의 상태 오픈된 파일 목록을 저장해야함.